## Sheet1
201７年10月０６日現在 |  |  |  | 印刷日： | 2017-11-07 12:07
工程表 |  |  | 在庫管理システム
チーム名 |  | NM2 | 開始日 |  | 2017-09-26
|  |  | 終了日 |  | 2017/
メンバー |  | 木村光一 高松一輝 杉本拓郎 高野公一 竹川翔悟 金誉敬
| 作業内容 |  |  |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 |  | 9 |  | 10 | [8 empty] | 11 | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 2
[9 empty] | 26 | 29 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23
[9 empty] | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金 | 火 | 金
1 | システム概要調査決定 |  |  |  | 木村、金 | 2014-09-30 | 2014-10-05 | 計
[5 empty] | 木村、金 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 実
2 | システム機能洗い出し及び決定 |  |  |  | 木村、竹川 | 2014-10-02 | 2014-10-10 | 計
[5 empty] | 木村、竹川 | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 実
3 | 開発環境構築 |  |  |  | 全員 | 2014-10-01 | 2014-10-07 | 計
[5 empty] | 全員 | 2014-10-04 | 2014-10-14 | 実
4 | 工程表作成 |  |  |  | 木村、高野、高松 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 計
[5 empty] | 木村、高野、高松 | 2017-09-26 | 2017-10-10 | 実
5 | システム概要決定 |  |  |  | 全員 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 計
[5 empty] | 全員 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 実
6 | システム機能決定 |  |  |  | 木村、竹川、杉本 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 計
[5 empty] | 木村、竹川、杉本 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 実
7 | 動作環境決定 |  |  |  | 高野、竹川 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 計
[5 empty] | 高野、竹川 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 実
8 | 画面イメージ図作成 |  |  |  | 高野、高松、金 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 計
[5 empty] | 高野、高松、金 | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 実
9 | 機能詳細決定 |  |  |  | 木村、竹川 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 計
[5 empty] | 木村、竹川 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 実
10 | 画面ラフ作成 |  |  |  | 杉本、金、高松 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 計
[5 empty] | 杉本、金、高松 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 実
11 | 画面遷移図作成 |  |  |  | 高野、高松 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 計
[5 empty] | 高野、高松 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 実
12 | プレゼン資料作成 |  |  |  | 木村、金、竹川 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 計
[5 empty] | 木村、金、竹川 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 実
13 | DFD図作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 計
[5 empty] | 高野、杉本 |  |  | 実
14 | コード設計書作成 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 計
実
15 | ＤＢ仕様書作成 |  |  |  | 木村 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 計
[5 empty] | 木村、竹川 |  |  | 実
16 | 仕様修正 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
実
17 | 貸出管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 木村 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 木村 |  |  | 実
18 | 返却管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 木村 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 木村 |  |  | 実
19 | 商品管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 金 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 金 |  |  | 実
20 | 会員管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高野 |  |  | 実
21 | 従業員管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高野 |  |  | 実
22 | 料金管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高野 |  |  | 実
23 | 売上管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高松 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高松 |  |  | 実
24 | イベント管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高野 |  |  | 実
25 | ログ管理画面 仕様書作成 |  |  |  | 高野 | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
[5 empty] | 高野 |  |  | 実
28 | 貸出管理画面作成 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
実
29 | 返却管理画面作成 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
実
30 | 商品管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村、高野 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村、高野 |  |  | 実
31 | 会員管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村、竹川 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村、竹川 |  |  | 実
32 | 従業員管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村、高松 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村、高松 |  |  | 実
33 | 料金管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
34 | 売上管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
35 | 発注管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
36 | イベント管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
37 | ログ管理画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
38 | 商品情報画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
39 | 料金表画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
40 | 商品登録画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
41 | 会員登録画面作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
42 | 商品情報仕様書作成 |  |  |  | 杉本、木村 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
[5 empty] | 杉本、木村 |  |  | 実
43 | 料金表仕様書作成 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
実
44 | 商品登録仕様書作成 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
実
45 | 会員登録仕様書作成 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 計
実
46 | レジ機能テスト |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 計
実
47 | 管理機能テスト |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 計
実
48 | 全体合わせ作業 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-12-12 | 計
実
49 | 全体テスト |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 計
実
50 | 不具合修正 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 計
実
24 | 発注管理画面 仕様書作成 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 計
実
26 | レジ機能デバッグ |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 計
実
27 | 管理機能デバッグ |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-10 | 計
実